## Tâches_a_réaliser
tutoriel-web-spring-pouiller | Pull des dernières modifications du tutoriel déposées sur le dépôt GITHUB
tutoriel-web-spring-pouiller | Installation chez Clemessy du tutoriel (attention, je suis passé à TOMCAT 8.5.23)
tutoriel-web-spring-pouiller | Test chez Clemessy du bon fonctionnement du tutoriel (Attention, le tutoriel ne fonctionne que si une base de données "base-tutoriel-web-spring-pouiller" est lancée sur un serveur Postgresql 9.6. Sinon, Exception lors du lancement du contexte SPRING - A REGLER)
tutoriel-web-spring-pouiller | Parcourir le document tutoriel-web-spring-pouiller/A_voir_dans_ce_tutoriel_(Pouiller).docx
tutoriel-web-spring-pouiller | Relire et Valider les modifications apportées par le Cerema au readme.txt
tutoriel-web-spring-pouiller | Déterminer si les placeholders dans les properties sont du J2EE pur ou du Spring
tutoriel-web-spring-pouiller | Voir rapidement si MySql 5.7.19.0 peut être utilisée. La notion de DataBase semble avoir disparu (pour la notion de schéma), la notion de schéma semble être l'équivalent de la Database dans Postgresql, la connexion à établir dans le context.xml pour MySQL est compliquée (pas de SSL, problème de TimeZone (url="jdbc:mysql://localhost:3306/base-tutoriel-web-spring-pouiller?serverTimezone=UTC&amp;useSSL=FALSE"), …).
tutoriel-web-spring-pouiller | Essayer de comprendre le pourquoi du message de démarrage de TOMCAT "INFOS: At least one JAR was scanned for TLDs yet contained no TLDs. Enable debug logging for this logger for a complete list of JARs that were scanned but no TLDs were found in them. Skipping unneeded JARs during scanning can improve startup time and JSP compilation time."
tutoriel-web-spring-pouiller | Essayer de voir si il serait possible de lancer "partiellement" une application sans instancier le bean de Spring LocalContainerEntityManagerFactoryBean. En clair, de lancer une application sans la connexion à la base de données.
tutoriel-web-spring-pouiller | Essayer de comprendre le pourquoi du message "org.springframework.web.servlet.PageNotFound - No mapping found for HTTP request with URI [/tutoriel-web-spring-pouiller/app/app/] in DispatcherServlet with name 'servlet-application-context'"

## Capitalisation
Objet | Action réalisée | TUTORIEL | LOCALISATION DANS LE PROJET ECLIPSE
SPRING | Déclarer le Controller SPRING dans le descripteur de déploiement d'une application web.xml. | tutoriel-web-spring-pouiller | /src/main/webapp/WEB-INF/web.xml
SPRING | Utiliser la configuration par annotations de SPRING (context : component-scan dans applicationContext.xml). | tutoriel-web-spring-pouiller | /src/main/webapp/WEB-INF/applicationContext.xml
SPRING | Utiliser l'internationalisation de SPRING (bean ReloadableResourceBundleMessageSource dans le applicationContext.xml). | tutoriel-web-spring-pouiller | /src/main/webapp/WEB-INF/applicationContext.xml
SPRING | Utiliser les taglibs de SPRING dans les jsp. | tutoriel-web-spring-pouiller | /WEB-INF/vues/web/accueil/bonjour.jsp
SPRING | Créer un Controller annoté par SPRING interceptant une action et aiguillant vers une ressource (jsp). | tutoriel-web-spring-pouiller | /src/main/java/levy/daniel/application/controllers/web/accueil/BonjourController.java
SPRING | Alimenter les attributs d'une requête dans un Controller annoté SPRING. | tutoriel-web-spring-pouiller | /src/main/java/levy/daniel/application/controllers/web/accueil/BonjourController.java
SPRING | Utiliser des Expression Language (EL) appelées PLACEHOLDERS dans une jsp pour restituer les paramètres d'une requête. | tutoriel-web-spring-pouiller | /WEB-INF/vues/web/accueil/bonjour.jsp
BD | Installer une base Postgresql (+ MySQL + HsqlDB) | tutoriel-web-spring-pouiller | /src/main/webapp/WEB-INF/applicationContext.xml